Fisa de proiect

| 1 | Titlu proiect | Siguranţa publică în municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasate în spaţii publice |
| --- | --- | --- |
| 2 | Finantare | POR –Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane |
| 3 | Contract de finantare |  |
| 4 | Cod SMIS | 7354 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect şi perioada de implementară : | 10 luni |
| 9 | Buget total | 947 713,95 lei |
| 9.1 | Valoare eligibila | 747 994,17 lei |
| 9.2 | Valoare neeligibila | 18 592,53 lei |
| 9.3 | TVA | 181 127, 25 lei |
| 9.4 | Asistenta financiara solicitata | 733 034,29 lei |
| 9.5 | Contribuţie proprie, fără. TVA | 33 552,41 lei |
| 10 | HCL de aprobare a participării la proiect | HCL 91/24.03.09. modificata prin HCL/14.02.11, modificata prin HCL 127/26.05.11 |
| 11 | Obiectiv general | Creşterea calităţii vieţii prin creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii în municipiul Zalău |
| 12 | Obiective specifice | 1. Instalarea unui sistem de supraveghere video pentru monitorizarea centralizată a şapte spaţii publice: Parcul Pădure Brădet (Parc A şi Parc B), Piaţa 1 Decembrie 1918, Parcul Municipal, Parcul de joacă Rotary din Cartierul Brădet, Parcul de Joacă Păcii din str. Crişan bl. T 159, Centrul Social de Urgenţă Zalău. 2. Creşterea atractivităţii spaţiilor publice avute in vedere sub aspectul siguranţei. 3. Scăderea cu 10% a faptelor antisociale din spaţiile publice ţintă. |

| 13 | Activitati | I Activitati înainte de implementare Activ 1.Achiziţie publică pentru întocmire studii tehnico-economice, Activ 2. Derularea contractului de servicii de proiectare, Activ 3. Obţinerea certificatelor de urbanism, Activ 4. Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, Activ 5. Emiterea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici , Activ 6. Emiterea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea participării la proiect şi la cheltuielile din proiect, Activ 7 Constituirea unităţii de implementare a proiectului, Activ 8 Elaborarea propunerii de finanţare, Activ 9 Depunerea propunerii de finanţare, respectiv a întregului Plan de Dezvoltare Urbană, Activ 10 Acţiuni de evaluare şi selecţie cererii de finanţare, Activ 11 Achiziţie publică pentru realizarea PT şi DDE pentru lucrările de execuţie, Activ 12 Derularea contractului de realizarea a proiectării PT şi DDE, Activ 13 Obţinerea Autorizaţiei de Construire, Activ 14 Depunerea şi analiza PT, DDE şi a autorizaţiei de construire, Activ 15 Vizita precontractuală şi semnare contract de finanţare, II. Activităţi în perioada de implementare Activ 16 Solicitarea si obtinerea prefinantarii Activ 17 Management de proiect, An II, L3 – L12 Activ 18. Achiziţia publică pentru execuţia lucrărilor, Activ 19 Derularea contractului de execuţie a lucrărilor, Activ 20. Achiziţia publică a serviciului de supraveghere a execuţiei lucrărilor de investitii, Activ 21. Derularea contractului de supraveghere a execuţiei, Activ 22. Recepţia lucrărilor, Activ 23. Achiziţia publică a serviciilor de audit, Activ 24. Derularea contractului de audit, Activ 25. Publicitatea şi informarea publicului privind proiectului, Activ 26. Sondaj de opinie privind satisfacţia cetăţenilor |
| --- | --- | --- |

| 14 | Rezultate | Parcul Brădet zona A şi zona B 49 Camere fixe 1 Cameră rotativă 1 UPS 1000 VA 1 UPS 800 VA 1 DVR 8/9 canale video 3 DVR 16 canale video 1 Dulap comunicatie Parcul Central Zalău 16 Camere fixe de exterior 1 UPS 600 VA DVR 16 canale video 1 Dulap de comunicaţie Piaţa 1 decembrie 1918 5 Camere rotative 1 DVR 8/9 canale video 1 UPS 600 VA 1 Dulap de comunicaţie Parcul Rotary Cart Brădet 1 Cameră IP rotativă 1 UPS 600 VA Parcul de joacă Bl. T 159, Parcul Păcii 1 Cameră IP rotativă 1 UPS 600 VA Centrul Social de Urgenţă 2 Camere fixe de exterior 9 Camere de interior 1 Dulap de comunicaţie 1 DVR 16 canale video Unitate Centrală de Comandă/Dispecerat 1 Calculator server 2 Tastatură pentru comanda echipamente din reţea şi control local 1 Monitor 1 UPS 2000 VA 1 Soft monitorizare DVR 1 Soft monitorizare camere IP 1 switch 24 porturi 1 rack 19” 1 switch min 2 layer Materiale publicitare şi informare 8 Panouri temporare 8 Plăci permanente 1 Banner 120 Autocolante 2 Comunicate de presă |
| --- | --- | --- |

| 15 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Violeta Conde, şef Birou Tehnologia informaţiei Asistent manager de proiect – Meda Georgescu, consilier Serviciul de Managementul proiectelor Responsabili achizitii / investitii – Corina Mezei, Mariana Mirişan consilieri Serviciul de Investiţii şi Achiziţii Publice Responsabil tehnic IT – Radu Pripon, consilier Birou Tehnologia informaţiei Responsabil financiar – Lidia Guşet, consilier Serviciu Financiar Contabilitate Responsabil juridic – Claudia Ardelean, director Direcţia APL Reprezentant Poliţia Comunitară – Mircea Bara, director |
| --- | --- | --- |

| 16 | Jurnal de proiect | aici |
| --- | --- | --- |
| 17 | Fotogalerie |  |
| 18 | Informare si publicitate | Comunicat de presa 27.10.2011 Comunicat de presa 20.03.2012 Comunicat de presa final 10.10.2012 |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.